**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Արմեն Ավետիսյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու նիստի որոշմամբ**

 **(նիստի ամսաթիվը)**

**Մարտունի 2020թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ--------------------------**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -----------------**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----------------**

# **Ներածություն**

Մարտունի համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2020 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Մարտունի համայնքը ներդրումների համար շատ գրավիչ վայր է, որտեղ համայնքի և մասնավոր հատվածի սերտ համագործակցության արդյունքում աշխատատեղերի ստեղծումը, զարգացումը և աճը կդառնան տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ նախապայման:**

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 35 | 36 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 13627 | 13650 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 897742,5 | 1425742.5 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 345/1680 | 350/1690 |

 Համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 70 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 35 | 36 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և** **քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
|  Նպաստել համայնքում ածխաթթու գազի արտանետման ծավալների կրճատմանը, սելաֆներից և Մարտունի գետի գարնանային վարարումներից համայնքի ևբնակչության խոցելիության նվազմանը։ | Բնակչության բավարարվածության աստիճնի բարձրացում %Ածխաթթու գազի նվազում % | 300 | 403 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 34 | 45 |
| Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 73 | 100 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 19 | 23 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 21 | 40 |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 40 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 70 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 85 | 90 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 286,6 | 304 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 50 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ,% | 85 | 90 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 39 | 45 |
| Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 20 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2020թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ոչ լավ, ոչվատ | ավելիշատլավ, քանվատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% | 30 | 45 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 45 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 | 20 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | - | - |
| Նպաստել բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման գործում։ | ՏԻՄ գործընթացներին մասնակցաց բնակիչների թվի աճ նախորդ տարվա համեմատ% | 10 | 12 |

# **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 80951.3 | Մարտունի |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 7585.2 | Մարտունի |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 16620 | Մարտունի |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում  | 1000.0 |  Մարտունի |
| **Ընդամենը** | **105158.5** |  |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 0 |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | 5300 |  Մարտունի |
| 5. | Փողոցային լուսավորութան անցկացում,  | 4500 |  Մարտունի |
|  | **Ընդամենը** | **9800** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** |  |  |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 600 | Մարտունի |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 41638.6 | Մարտունի |
| **Ընդամենը**  | **47238.6** |  |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 78029.3 | Մարտունի |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 45289.0 | Մարտունի |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | 3000.0 | Մարտունի |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | 2800 | Մարտունի |
| 5 | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների վերանորոգում | 0 | Մարտունի |
| 6 | Երաժշտական կրթություն | 33668 |  Մարտունի |
| 7 | Հանրակրթություն | 650 |  Մարտունի |
| **Ընդամենը** | **163436.3** |  |
| **Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 29800.4 | Մարտունի |
| 2. | Համայնքում այլ մշակութային միջոցառոըւմների կազմակերպում | 4630 | Մարտունի |
| 3 | Կենտրոնական զբոսայգու վերանորոգում | 5000 | Մարտունի |
| **Ընդամենը** | **39430.4** |  |
| **Ոլորտ 8.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 6300.0 | Մարտունի  |
| **Ընդամենը** | 6300.0 |  |
| **Ոլորտ 9.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրում | 59102.0 | Մարտունի |
| **Ընդամենը** | 59102.0 |  |
| **Ոլորտ 10 Զբոսաշրջություն** |  |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | 480438.6 |  |

**ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:**

**Աղյուսակ 4,1** **Համայնքի տեսության զարգացման պլանով նախատեսված միջոցառումներ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գլխավոր նպատակներ** | **Գործողություններ/****Նախագծերի****գաղափարներ** | **Տևողություն****(Սկիզբ /ավարտ)** | **Ներգրավված****Գործընկերներ** | **Գնահատ****ված****Ծախսեր** | ***Մոնիտորինգի ցուցանիշներ/ Կարճաժամկետ արդյունքների ցուցիչներ և թիրախներ*** | ***Արդյունքներ/******Վերջնարդյունքի ցուցիչներ և թիրախներ*** |
| 1. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար բարենպաստ պայմանների և աջակցման մեխանիզմների ստեղծում | 1.1 Ստեղծել համայնքի հողատեսքերի,ձեռնարկությունների, ազատ տարածքների շտեմարան: | 01/01/201901/12/2020 | Համայնքապետարան | 1000  €563000դ | 1. Շտեմարանի առկայություն
2. Համայնքի 80% տարածքների և ձեռնարկությունների մասին տեղեկատվություն
 | 1. 2 ներդրումային ծրագրեր ընթացքում են
2. Համայնքա

 պետարանի ծառայություններից օգտվողների բավարարվածության աճ |
| 1.2 Ներդրողներ ներգրավելու նպատակով տեղական ներդրումային համաժողով՝ թիրախավորելով արտերկրում բնակվող գործարար համաքաղաքացիներին | 01/02/201901/12/2020 | Համայնքապետարան, մասնավոր հատված | 1000  €563000դ | 1. Իրականացված ներդրումային համաժողով
2. համաժողովին առնվազն 20 մասնակից
3. Առնվազն 3 կնքված հուշագիր հնարավոր ներդրումային ծրագրերի վարաբերյալ
 |
| 1.3 «Մեկ պատուհանի» սպասարկման անցնելու ուսումնասիրություն և իրագործում։ | 01/01/201901/12/2020 |  | 10000  €5630000դ | 1. Իրագործման պլան և նույնականաց

ված ֆինանսավորման աղբյուր 1. Ներդրված «մեկ պատուհանի» սպասրակման համակարգ
 |
| 2.Նպաստել համայնքում տուրիզմի զարգացմանը և ենթակառույցների ստեղծմանը | 2.1 Համայնքի մարքեթինգային և արտաքին դիրքավորման ռազմավարական պլանի մշակում: | 01/01/201901/06/2020 | Համայնք , դոնոր կազմակերպություն | 6000  €3367800դ | 1. Ռազմավարական պլանի առկայություն։
2. Հաստատված գործողություների ծրագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ
 | 1. Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվաքանակի ավելացում 20 տոկոսով։
2. Հանրային լողափում գործող առնվազն 4 նոր բիզնեսներ
3. Համայնքի մասին տեղեկատվության, իրազեկության բարձրացում
 |
| 2.2 Մարտունի համայնքում հանրային լողափի ենթակառուցվածքի ստեղծում։ | 01/03/201901/06/2020 | Համայնք, դոնոր կազմակերպություններ | 20 000 €11260000դ | 1. Նոր հանրային լողափի առկայություն։
2. լողափում ծառայություններ մատուցող 4 բիզնեսներ
 |
| 2.3Համայնքի տուրիստական վայրերի նույնականացում, համայնքի մասին լուսաբանող բուկլետի և տեսահոլովակների ստեղծում | 01/01/201901/12/2020 | Համայնք, դոնոր կազմակերպություններ | 10 000   €5630000դ | 1. Մշակված և տպագրված բուկլետ՝ համայնքում գործող զբոսաշրջային և տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվութ

յամբ1. Պատրաստ

ված և հեռարձակված 3 տեսահոլովակներ |
| 2.4 Հեծյալ տուրիզմի, մարզային կենտրոնի ստեղծում | 01/01/201901/06/2020 | Համայնքապետարան,Մասնավոր ընկերություն,Մարզպետարան,կառավարություն։ | 100 000   €56300000դ | 1. Գործող հեծյալ տուրիզմի կենտրոն՝ 8 ձիերով
2. Ձբոսաշրջիկներին մատուցվող մշակված ծառայություն

ներ  |
| 2.5 Համայնքի ազգագրական փառատոնի կազմակերպում | 01/01/201901/06/2020 | Համայնքապետարան,մարզպետարան,կառավարություն։մասնավոր հատված | 6000  €3367800դ | 1. Մշակված և իրականացված մեկ փառատոն
2. Համայնքից փառատոնին մասնակցած արտադրողների քանակ
3. Փառատոն այցելած զբոսաշրջիկների քանակ
 |
| 3.Գյուղատնտեսության արտադրանքի աճ՝ բարելավելով գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքները | 3.1 Ինքնահոս ոռոգման ցանցի ընդլայնում։ | 01/02/201901/11/2020 | Համայնքապետարան,Դոնոր կազմակերպություն | 100 000  €56300000դ | 1. 2 կմ նոր կառուցված կամ հիմնանորոգ

ված ոռոգման ցանց1. Ոռոգելի դարձած 40 հա հողատարածք
 | 1. Անասնագլխաքանակի 10 տոկոս աճ
2. Ցանկատարածությունների 15 տոկոս աճ
3. Գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության 10 տոկոս աճ
 |
| 3.2 Համայնքի խոտհարքեր և արոտավայրեր տանող գրունտային ճանապարհների հարթեցման աշխատանքների իրականացում։ | 01/03/201901/10/2019և01/03/202001/10/2020 | Համայնքապետարան | 3000  €1689000դ | 1. Տարեկան 7 կմ բարեկարգված գրունտային ճանապարհներ
 |
|  3.3 Գյուղատնտեսության աջակցման պետական ծրագրերի մասին սեմինարների շարքի կազմակերպում և աջակցություն տնտեսություններին հայտերի պատրաստման և ներկայացման հարցերում | 01/03/201901/06/2020 | Համայնքապետարան, մասնավոր հատված | 1000  €563000դ | 1. Առնվազն 3 կազմակերպված սեմինարներ2.Սեմինարների մասնակիցների քանակ3.Դիմորդների քանակ տնտեսություննեւն հայտերի պատրաստման և ներկայացման հարցերում |

**Աղյուսակ 4,2 Աղետների և ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ծրագրեր , որոնք ապահովված չեն ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գլխավոր նպատակ** | **Գործողություններ, գաղափարներ** | **գործընկերներ** | **Գնահատված****ծախսեր** | ***Արդյունքներ/******Վերջնարդյունքի ցուցիչներ և թիրախներ*** |
| Նպաստել համայնքում ածխաթթու գազի արտանետման ծավալների կրճատմանը, սելաֆներից և Մարտունի գետի գարնանային վարարումներից համայնքի ևբնակչության խոցելիության նվազմանը։ | **1 Անտառների հիմնում համայնքի հարավային մասում 3 հա մակերեսով։****2 Համայնքի վերին գերեզմանատան ցանկապատի երկարությամբ սելաֆատարի կառուցում****3,Մարտունի գետի ափերի ամրացում գաբիոնների միջոցով։** | **Համայնք, Պետություն, դոնոր կազմակերպություններ** | **2 000 000 դրամ****3 000 000 դրամ****3 000 000 դրամ** | **Առնվազն 300 տնկված ծառեր**120 մետր կառուցված սելավատար300 մետր ամրացրած ափեր |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 80%2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39%3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) - 50 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 39 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: Աճել է Բնակչության մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործին: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**1, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 372. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը – լավ 3,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 89%4,Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր **79951.3 հազ. դրամ**2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:2.Արագացել է ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 3211 մարդ2, ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում, 10 %3, ՔԿԱԳ-իաշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր4,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝**7585.2 հազ. դրամ**2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -23**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ | Աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը:2.Բարելավվել է քաղաքացիների և տնտեսավարողների սպասարկման որակն ու արագությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)1, Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը - 302,Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 50 % - ով3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 80 %4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը - 3 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՏԶՎՀԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ:2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1500.0 հազ. դրամ2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ - 25. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում****Բնակավայրը՝Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և տրանսպորտային միջոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ձեռք բերված UPS-ների քանակը - 102. Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը – 83. Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** 1,Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում2. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **4500,0 հազ. դրամ**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 % |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Նվերներ ստացած զորակոչիկներիթիվը, 120 մարդ2, Ձեռքբերվածնվերների քանակը, 120 հատ3.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- շատլավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Զորակոչիկների համար կենցաղային ապրանքների ձեռք բերում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **240.0հազար դրամ**2. Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 23. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 3 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում։** |  |
| Նպաստել համայնքում ածխաթթու գազի արտանետման ծավալների կրճատմանը, սելաֆներից և Մարտունի գետի գարնանային վարարումներից համայնքի ևբնակչության խոցելիության նվազմանը։ |  | Բնակչության բավարարվածության աստիճնի բարձրացում %Ածխաթթու գազի նվազում % |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1,Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 45%2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 50 %4, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -40%5, Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 50 %6,Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 40 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,  | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Մարտունի համայնք լուսավորության ցանցը նորմալ վիճակում է: | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 700սյուն2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարարկշիռը ընդհանուրիմեջ. 40 %3,Գիշերայինլուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 6 ժամ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **6000** հազ.դրամ, 2.Համայնքային տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը և ապահովել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը– առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
|  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, Բնակարանային ֆոնդի սպասարկում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **.0** հազ. դրամ,3,Համայնքային տեխնիկա4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝2**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Մարտունի համայք | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** |
| **Ծրագիր 3. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ տանիքներով և շքամուտքերով բնակարանային ֆոնդ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
|  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 80 %2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85% |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Մարտունի համայնք հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է Մարտունի համայնքի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Քարտեզագրված հանդամիջյան ճանապարհների երկարություն | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհներիերկարությունը -7 կմ2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 60 %3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականինլավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, Կազմել փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր - **7271,0** հազ.դրամ2.Համայնքային տեխնիկա և գույք3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 7**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարեկարգել Մարտունի համայնքի փողոցները և մայթերը, դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մարտունի համայնքի փողոցներն անցանելի ու հարմարավետ են հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 50 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1. Մարտունի համայքի փողոցները դարձել էն բարեկարգ և հարմարավետ հետիոտնի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը 42. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 30 %4. Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը 6290 քառ մ5. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 100 %6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 4ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:2, Մարտունի համայնքի փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմում, քննարկում և հաստատում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **41638.6** հազ. դրամ2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 5**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, սուբվենցի պետության կողմից, անհատ, քաղաքացիներ: |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Տրասնպորտային որակյալ ծառայությունների մատուցում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքում գործող բազմաֆունկցիոնալ կանգառների առկայություն - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Մարտունի համայնքի բնակավայրերի բնակիչներն օգտվում են որակյալ տրանսպորտային ծառայություններից: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը - 42. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը - առկա է3 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.ՀՏԶՀ-ի հետ միասին պատվիրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքը5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում ծառայությունների մատուցման սակագները | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 52.Համայնքային տեխնիկա և գույք3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում4. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ - **5000** հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՀՏԶՀ |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 90%2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով - 304 հազ.դրամ3,Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 80 %4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 50%5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 90% |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավականինլավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է Մարտունի համայնքի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -12 խումբ2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը - 3601 երեխա3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 44.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 4 ՆՈՒՀ-երում 256 օր5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,,,Մարտունու թիվ 1 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում2.,,Մարտունու թիվ 2 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում3. ,, Մարտունու թիվ 3 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում4. ,,Մարտունու թիվ 4 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավարար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, բնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, 9 ամիս2. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը, 220 երեխա3.Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, 10%4. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը, 170 երեխա,5, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր6. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, 10%7.,,ՄարտունուԳ.Նժդեհիանվանմանկապատանեկանկենտրոն,, ՀՈԱԿհաճախողերեխաներիթիվը, 163 երեխա | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում2. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում3. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում4.,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատողներ - 602. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,,,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր հազ. դրամ |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներում հարմարավետ պայմանների ստեղծում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը - 42.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ 3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքային ենթակայության 4 մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը, հազ. դրամ2.Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -3.ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ներիթիվը - 4**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4.Համայնքայինենթակայությա նարտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում****Բնակավայրը՝Մարտունի համայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկներում հարմարավետ պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են արտադպրոցական դաստիարակաության կազամակերպությունների արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը - 22. Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ 3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքային ենթակայության 4 արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը, 42. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2800- հազ. դրամ3.Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձրտեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խրախուսել համայնքի դպրոցներում շրջակա միջավայրի պահպան ման և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման գիտելիքներ իտարածմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի դպրոցներում հիմնվել են ինժեներական լաբորատորիաներ- այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Դպրոցներում ապահովվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և ուսուցման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Կազմակերպված միջոցառումների թիվը - 62.Մասնակիցների թիվը - 100 երեխա3.Շահառու բնակավայրերի թիվը - 6 համայնք 4.Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը - 45.Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատլավ 6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 2. համայնքի անցկացնել բնապահպանական միջոցառումներ  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքային տեխնիկա և գույք2.ՀՏԶՀ -ի կողմից ֆինանսավորում4300 հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՏԶՀ |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 80 %3.Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 90 %4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 80 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության գրադարանի, մշակույթի պալատի և այլ մշակութային կազմակերպությունների բնականոն գործունեությունը2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը - 5 2.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի3.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 10 4.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ - դրական | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի պահպանում2.,,Մարտունու մշակույթի տուն,, ՀՈԱԿ-ի պահպանում3.,,Մարտունու մշակույթի տուն,, ՀՈԱԿ-ում գործող Երկրագիտական թանգարանի պահպանում 4.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1,,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի 2.,,Մարտունու մշակույթի տուն,, ՀՈԱԿ-ի  շենքեր և գույք3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ - 34**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում հարմարավետ պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.<<Մարտունու մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-իշենքը կապիտալ վերանորոգվել է – այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ղեկավար | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել են մշակութային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, <<Երկրագիտական թանգարան>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ, ղեկավար, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,,,Գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 2 Գրադարանի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **0** հազ. դրամ3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 24.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - ավելիշատլավ, քանվատ |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն****Բնակավայրերը՝Մարտունի համայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին, վետերաններին և նորածին երեխաների ընտանիքներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը- 260 2. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-5803. Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 5 4.,,Հույսի կամուրջ,, ՀԿ-ի շահառուների թիվը - 60 5.Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ 6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Դրամական օգնություն Մարտունի համայնքի սոցիալապես անապահով անձանց2.Ամենամյա դրամական օգնություն Արցախյան ազատամարտում զոհվածների ընտանիքներին | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 42. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **7300.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 45 %2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 45 %3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 70 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Մարտունիհամայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**1.Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը;2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 5 մեքենա2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 6 անգամ 3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ,,Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում,, ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում2.Մարտունի համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, բնակավայրերում աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 272. <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա3.<<Մարտունիհամայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր **25000.0** հազ.դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում****Բնակավայրը՝Մարտունիմհամայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ**<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ,<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ն ապահովված է ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային սարքավորումներով  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը - 12.Ձեռք բերված մարտկոցների քանակը - 2 հատ3.Ձեռք բերված անվադողերի քանակը - 2 հատ4.<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը - 100% 5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ, <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |
|  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Մարտունիհամայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 20 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը- առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  | 2020թ. հունվար– 2020թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքային ծառայությունների մատուցման որակից: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը – 32. Զբոսաշրջիկների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) – լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 2.Գովազդային պաստառների պատրաստում3.Միջոցառումների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ2 Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝- 2**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր |  | 1907,65 հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր |  | 2,1 հա |  | Անհատույց օգտ. |  |
| 3 | Հողեր |  | 3,36հա |  | Վարձակալություն |  |
| 4 | Վարչական շենք 5 հարկանի | ք.Մարտունի Շահումյան 2 | 2638,7 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Համայնքապետարանին պատկանող գույք | ք.Մարտունի Շահումյան 2 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ավտոկամուրջ | ք.Մարտունի | 2 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ |  | 110 կմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
|  | Բազմաբնակարան բնակելի շենք | ք. Մարտունի Զ. Անդրանիկի թաղամաս | 2 հատ կիսակառույց | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
|  | Փողոցային լուսավորության ցանց | ք. Մարտունի | 710 սյուն | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 79951.3 | 79951.3 |  |  |  |  |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցում | 6620.0 | 6620.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում | 2391.0 | 2391.0 |  |  |  |  |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **193253.3** | **89962.3** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | 5300 | 5300 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| 5. | Փողոցային լուսավորության և 8 պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցակացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **9800** | **9800** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 41638.6 | 41638.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **42238.6** | **42238.6** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 78029.3 | 78029.3 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպորցական դաստիարակության կազմակերպում | 45289.0 | 45289.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում | 2800.0 | 2800.0 |  |  |  |  |
| 5. | Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Հանրակրթություն | 650.0 | 650.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **163436. 3** | **163436.3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 31930.4 | 31930.4 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 7500 | 7500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **39430.4** | **39430.4** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | 6300.0 | 6300.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6300.0** | **6300.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 54402.0 | 54402.0 |  |  |  |  |
| 2. | Տրանսպոտային սարքավորումներով վերազինում |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 4700.0 | 4700.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **59102.0** | **59102.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը**  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **430563.8** | **430563.8** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 63 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 89 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 39,0 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **184692,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 3211 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4170,3** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 30 հատ |  |  |  |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 80 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2391,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | 10 |  |  |  |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7500,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվերներ ստացած զորակոչիկներիթիվը, | 120 |  |  |  |
| Ձեռքբերված նվերներիքանակը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից  | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա)  | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **240,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա ևգույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 680 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **9800.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 12 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերիքանակը | 105 |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար, դրամ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **13492,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքայինտեխնիկաևգույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված ջրագծերիերկարությունը, կմ | 91,9 |  |  |  |
| Տարվաընթացքում վթարների թիվը | 52 |  |  |  |
| Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը  | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1958,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա ևգույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 75 |  |  |  |
| Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը | 9 |  |  |  |
| Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 77 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Թախտա թաղամասի բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են  | առկա է |  |  |  |
| Շահումյան 2 հասցեի բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **25303,0**  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ5. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | 57 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 40 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից  | բավականինլավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել էԼուսաձորի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **600,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 30 |  |  |  |
| Վերանորոգված կամուրջների թիվը | 1 |  |  |  |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարտունի համայնքի փողոցներընդարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **41638.6** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը | 2 |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը | ոչ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը | ոչ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը | 20 |  |  |  |
| Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները օգտվում են կանգառներից | 16 |  |  |  |
| Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը | ոչ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **20230 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 12 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 337 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին  | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր4 ՆՈՒՀ-երում | 246 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 73 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | <<Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող մեկ երեխայի համար գանձվող ամսական վճարի չափը, դրամ | 5000/3000 |  |  |  |
| <<Մարտունու երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 220 |  |  |  |
| <<Մարտունու մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը | 170 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Մարտունու երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % |  |  |  |  |
| << Մարտունու մարզադպրոց>> >><<Մանկապատանեկան կենտրոն>>ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | << Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, ամիս | 9 |  |  |  |
| << Մարտունու մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | << Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց>>, << Մարտունու մարզադպրոց>>, <<Մարտունու երաժշտական դպրոց>><<Մանկապատանեկան կենտրոն>>ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ներիթիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | ՆՈՒՀ-երի գույքով ապահովվածությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 4 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպվածմիջոցառումներիթիվը | 6 |  |  |  |
| Մասնակիցներիթիվը, երեխա | 100 |  |  |  |
| Շահառուբնակավայրերիթիվը | 6 |  |  |  |
| Լաբորատորիաներովվերազինվածդպրոցներիթիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից  | շատլավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՀամայնքիԴիլիջանքաղաքի, Թեղուտ, ՀաղարծինևԳոշգյուղերիմեկականդպրոցներումհիմնվելենինժեներականլաբորատորիաներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000.0**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 34 |  |  |  |
| .<<Մարտունու կենտրոնականգրադարան>>ՀՈԱԿ-ի <<Մարտունու մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ի,շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 18 մարդ |  |  |  |
| <<Հանգստի և մշակույթի մանկական զբոսայգի>> ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը | 2 մարդ |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 15 անգամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին  | մասնակի |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **13000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 260 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 580 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացածզոհվածների ընտանիքների թիվը | 24 |  |  |  |
| <<Հույսի կամուրջ>> ՀԿ-ի շահառուների թիվը | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **10880.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 28 |  |  |  |
| <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Աղբատար մեքենաների թիվը | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ Մարտունի քաղաքում | 62 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **79257.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ձեռք բերված մարտկոցների քանակը | 2 |  |  |  |
| Ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,%  | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | << Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և լբարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **25000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր  | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբատար մեքենա, հատ  | - |  |  |  |
| Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա, հատ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,%  | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մարտունի համայնքի բյակավայրերում իրականացվում են աղբահանության ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **25000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Պատրաստված գովազդային հոլովակների քանակը | 3 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |
|  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |